## Hoja1
| Cálculo de los Puntos de Caso de Uso sin ajustar | [5 empty] | Cálculo de Puntos de Casos de Uso ajustados | [5 empty] | Factores de Ambiente (EF)
UUCP=UAW+UUCW | [5 empty] | UCP = UUCP * TCF * EF
UUCP=Puntos de Casos de USo sin Ajustar | [5 empty] | UCP: Puntos de Casos de Uso ajustados | [5 empty] | Factor | Descripción |  |  | Peso | Influencia | Resultado
UAW=Factor de peso de los actores sin ajustar | [5 empty] | UUCP: Puntos de Casos de Uso sin ajustar | [5 empty] | E1 | Familiarizado con el proceso de desarrollo (RUP) |  |  | 1.5 | 3 | 4.5
UUCW=Factor de peso de los casos de uso sin ajustar | [5 empty] | TCF: Factor de complejidad técnica
[6 empty] | EF: Factor de ambiente | [5 empty] | E2 | Experiencia en la aplicación |  |  | 0.5 | 3 | 1.5
| UAW=Factor de peso de los actores sin ajustar | [10 empty] | E3 | Experiencia en orientación a objetos |  |  | 1 | 3 | 3
| Tipo de actor | peso | Cantidad | total |  |  | Valores de influencia |  |  |  |  | E4 | Capacidades de análisis |  |  | 0.5 | 3 | 1.5
| Simple | 1 | 3 | 3 |  |  | Valor | Significado |  |  |  | E5 | Motivación |  |  | 1 | 3 | 3
| Medio | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | Inrrelevante |  |  |  | E6 | Requisitos estables |  |  | 2 | 3 | 6
| Complejo | 3 | 1 | 3 |  |  | 3 | Promedio |  |  |  | E7 | Trabajadores a tiempo parcial |  |  | -1 | 3 | -3
| UAW |  |  | 6 |  |  | 5 | Esencial |  |  |  | E8 | Lenguaje complejo |  |  | -1 | 3 | -3
13.5
[6 empty] | Factor | Descripción |  | Peso | Influencia (0-5) | Total |  | EF =1.4 - 0.03 x V (Pesoix Valor asignadoi)
| Usuarios Encontrados |  |  |  |  | F1 | Sistema Distribuido |  | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 0.405
| recepcionista | 1 |  |  |  | F2 | Tiempo de Respuesta y Desempeño |  | 1 | 5 | 5 |  | EF= |  | 0.995
| Cliente | 1 |  |  |  | F3 | Eficiencia respecto al usuario final |  | 1 | 5 | 5
| Administradr | 3 |  |  |  | F4 | Procesamiento interno complejo |  | 1 | 5 | 5
| Terapeuta | 1 |  |  |  | F5 | Código reutilizable en otras aplicaciones |  | 1 | 1 | 1 |  | Cálculo del Esfuerzo
[6 empty] | F6 | Facilidad en la instalación |  | 0.5 | 5 | 2.5
NO. | Caso de uso |  |  |  | Tipo de peso | F7 | Usabilidad (Fácil de usar) |  | 0.5 | 5 | 2.5 |  | Horas-Persona (CF) |  | Descripción
1 | Registrar_cliente |  |  |  | 5 | F8 | Portabilidad |  | 2 | 1 | 2 |  | 20 |  | Si el valor es<=2
2 | Imprime formato |  |  |  | 5 | F9 | Facilidad en mantener |  | 1 | 5 | 5 |  | 28 |  | Si el valor es<=4
3 | Registrar_terapeuta |  |  |  | 5 | F10 | Acesos simultáneos (concurrentes) |  | 1 | 3 | 3 |  | 36 |  | Si el valor es>=5
4 | Firma de servicio Firma de servicio |  |  |  | 5 | F11 | Incluye objetivos especiales de seguridad |  | 1 | 3 | 3
5 | Firma de aceptacion |  |  |  | 5 | F12 | Provee acceso directo a terceros |  | 1 | 0 | 0
6 | Califica servicio |  |  |  | 5 | F13 | Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuarios |  | 1 | 5 | 5 |  | UCP= | 147.3098 | Horas-hombre
7 | Crear hoja de deslinde de responsabilidad |  |  |  | 10 | [5 empty] | 45 |  | E= | 2946.195
8 | Generar reportes |  |  |  | 10 |  | TCF = 0.6 + 0.01 x V (Pesoix Valor asignadoi)
9 | Gestion de hoteles |  |  |  | 10 |  |  | 0.45 |  |  |  | Tiempo de duración
10 | Gestion de clientes |  |  |  | 10 |  | TCF= | 1.05 |  |  |  | Horas-hombre | 147.3098 | Dias | 29 | Mes | 1
11 | Gestion de agencias |  |  |  | 10 | [6 empty] | Personas | 1 | Horas | 50 | Dias | 29
12 | Gestion de tratamientos |  |  |  | 10 | [7 empty] | 147.3098 |  | 0.58 |  | 0.034483
13 | Gestion de paises |  |  |  | 15 | [6 empty] | Tiempo | 2.9462
14 | Gestion de idiomas |  |  |  | 15
15 | Gestion condiciones medicas |  |  |  | 15
UUCW=Factor de peso de los casos de uso sin ajustar
| Tipo de caso deuso | Peso | Cantidad | Total
| Simple | 5 | 6 | 30
| Medio | 10 | 6 | 60
| Complejo | 15 | 3 | 45
| UUCW |  |  | 135 |  |  | Factores de Ambiente (EF)
UUCP=UAW+UUCW
| UUCP= | 141 |  |  |  | Factor | Descripción |  |  | Peso | Influencia | Resultado
[6 empty] | E1 | Familiarizado con el proceso de desarrollo (RUP) |  |  | 1.5 | 3 | 4.5
[6 empty] | E2 | Experiencia en la aplicación |  |  | 0.5 | 3 | 1.5
[6 empty] | E3 | Experiencia en orientación a objetos |  |  | 1 | 3 | 3
[6 empty] | E4 | Capacidades de análisis |  |  | 0.5 | 3 | 1.5
[6 empty] | E5 | Motivación |  |  | 1 | 3 | 3
[6 empty] | E6 | Requisitos estables |  |  | 2 | 3 | 6
[6 empty] | E7 | Trabajadores a tiempo parcial |  |  | -1 | 3 | -3
[6 empty] | E8 | Lenguaje complejo |  |  | -1 | 3 | -3
13.5
EF =1.4 - 0.03 x V (Pesoix Valor asignadoi)
0.405
[7 empty] | EF= |  | 0.995
Cálculo del Esfuerzo
[7 empty] | Horas-Persona (CF) |  | Descripción
[7 empty] | 20 |  | Si el valor es<=2
[7 empty] | 28 |  | Si el valor es<=4
[7 empty] | 36 |  | Si el valor es>=5
[7 empty] | UCP= | #REF! | Horas-hombre
[7 empty] | E= | #REF!
Tiempo de duración
[6 empty] | Horas-hombre | #REF! | Dias | 29 | Mes | 1
[6 empty] | Personas | 1 | Horas | 50 | Dias | 29
[7 empty] | #REF! |  | 0.58 |  | 0.034483
[6 empty] | Tiempo | #REF!