## Hoja1
Proyecto RenovaSpa
PERÍODOS
| PLAN | PLAN | REAL | REAL | PORCENTAJE | Semana1 | [6 empty] | Semana2 | [6 empty] | Semana3 | [6 empty] | Semana4 | [6 empty] | Semana5 | [6 empty] | Semana6 | [6 empty] | Semana7
ACTIVIDAD | INICIO | DURACIÓN | INICIO | DURACIÓN | COMPLETADO | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 4 hr | 5 hr | 6 hr | 7 hr | 8 hr | 9 hr | 10 hr | 11 hr | 12 hr | 13 hr | 14 hr | 15 hr | 16 hr | 17 hr | 18 hr | 19 hr | 20 hr | 21 hr | 22 hr | 23 hr | 24 hr | 25 hr | 26 hr | 27 hr | 28 hr | 29 hr | 30 hr | 31 hr | 32 hr | 33 hr | 34 hr | 35 hr | 36 hr | 37 hr | 38 hr | 39 hr | 40 hr | 41 hr | 42 hr | 43 hr | 44 hr | 45 hr | 46 hr | 47 hr | 48 hr | 49 hr | 50 hr
Propuesta Economica | 1 | 5 | 1 | 4 | 25% | bar: Semana1 1 hr to Semana1 6 hr
Plan de Trabajo | 1 | 6 | 1 | 6 | 100% | bar: Semana2 8 hr to Semana2 14 hr
Diagrama Casos de Uso | 2 | 4 | 2 | 5 | 100% | bar: Semana2 12 hr to Semana2 14 hr
Creación de BD | 4 | 8 | 4 | 6 | 100% | bar: Semana3 15 hr
Respaldo de Archivos | 4 | 2 | 4 | 8 | 25% | bar: Semana3 16 hr to Semana3 18 hr; Semana4 23 hr to Semana4 24 hr; Semana7 48 hr
Diseño de Iterfaces | 4 | 3 | 4 | 6 | 100% | bar: Semana3 19 hr to Semana3 21 hr
Desarrollo de código | 5 | 4 | 5 | 3 | 50% | bar: Semana4 22 hr to Semana4 24 hr; Semana4 28 hr; Semana5 30 hr to Semana5 32 hr; Semana5 34 hr to Semana6 36 hr; Semana6 38 hr to Semana6 39 hr; Semana6 41 hr; Semana7 43 hr; Semana7 45 hr to Semana7 46 hr; Semana7 48 hr to Semana7 49 hr
Respaldo de Archivos | 5 | 2 | 5 | 5 | 10% | bar: Semana4 27 hr to Semana5 29 hr; Semana5 33 hr to Semana5 34 hr; Semana7 49 hr to Semana7 50 hr
Creación de Manual de Usuario | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
Documentacion de Código | 6 | 5 | 6 | 7 | 100% | bar: Semana7 46 hr to Semana7 48 hr
Respaldo de Archivos | 6 | 1 | 5 | 8 | 60% | bar: Semana7 45 hr to Semana7 48 hr
Entrega de Proyecto. | 9 | 3 | 9 | 3 | 50%